## Tabelle1
Stakeholdermonitor
LfdNr | Bezeichnung | Beschreibung | Erwartung (positiv), Beführchtung (negativ) | Einfluss / Macht des Stakeholders zwischen 1 und 6 | Konfliktpotenzial zwischen 1 und 6
1 | Teammitglieder | Alle aktiven Teilnehmer des Teams | + Mitarbeit wird vorausgesetzt, neue Ideen werden eingebracht / - Doku könnte vernachlässigt werden, mangel an Motivation | 6 | 3
2 | Dozent | Dozent der Vorlesung | Nimmt die (hoffentlich positive) Benotung des Projekts vor, kann aber auch Projekte als nicht machbar oder unpassend deklarieren | 5 | 4
3 | Google | Beim Release im PlayStore muss das Validation Team von Google die Software als geeignet befinden | Das Team kann das Programm ablehnen, bzw. nicht veröffentlichen | 4 | 1
4 | Apple | Beim Release im Appstore muss das Validation Team von Google die Software als geeignet befinden | Das Team kann das Programm ablehnen, bzw. nicht veröffentlichen | 4 | 1
5 | Microsoft | Beim Release im Appstore muss das Validation Team von Google die Software als geeignet befinden | Das Team kann das Programm ablehnen, bzw. nicht veröffentlichen | 4 | 1
6 | Beta-Tester | Tester sollen Fehler finden und bisherige Funktionen bewerten | Befürchtung: Spiel wird von diesen nicht gut aufgenommen, bzw. als schlecht bewertet und muss neu überdacht werden | 2 | 2